## Overview
ExhibitFlow — Parallel Project Plan
Duration | 8-week implementation sprint within 09/2026-12/2026 capstone period
Team | 3 members
Member | Primary Responsibility | Main Outputs
Khang | Systems, Integration & Dashboard | System architecture, backend/CLI/API, integration, dashboard, final deployment docs
Hưng | Algorithm & Performance | MOT pipeline, LTC-DMA/ByteTrack benchmark, optimization, tracking evaluation
Thuận | Spatial Analytics & Visualization | Floor mapping, zones, dwell time, heatmap, journey paths, analytics visualization

## Project Timeline
Week | Member | Workstream | Task | Deliverable / Output | Dependency | Status | Objective / Acceptance Criteria | Note
1 | Hưng | Algorithm & Performance | Benchmark LTC-DMA hiện tại: FPS, latency, CPU/GPU, memory | Baseline benchmark report | None | Done | Mục tiêu: đo baseline LTC-DMA để biết hệ thống hiện chạy được tới đâu. Đạt khi có FPS, latency, CPU/GPU, memory cho ít nhất 1 video/dataset mẫu. | Số liệu đã có trong paper, DMA nặng nhất do có sự kết hợp ReID model + Machine Learning - Hướng tối ưu hiện tại: + Tìm model ReID nhỏ hơn - trade off speed vs accuracy + Tìm framework hoặc model ML khác optimize speed
1 | Hưng | Algorithm & Performance | Profile pipeline để xác định bottleneck | Bottleneck report | None | Done | Mục tiêu: tìm bottleneck chính của pipeline tracking. Đạt khi liệt kê được bước chậm nhất và đề xuất hướng tối ưu ưu tiên.
1 | Khang | Systems & Deployment | Setup C/C++ project structure và CMake | Buildable C++ project | None | Done | Mục tiêu: tạo nền tảng build cho phần C/C++ có thể mở rộng. Đạt khi clone/build chạy được bằng CMake trên máy Linux/dev. | Các task nền tảng đã hoàn thành. Phần C/C++ đã có cấu trúc project, CMake build, executable CLI và test cơ bản. Tracker CLI đã thống nhất cách gọi qua input/config/output và xuất kết quả mẫu đúng schema. Phần dashboard đã xác định layout demo chính gồm floor map, heatmap, zone stats, transition flow và visitor journey, làm cơ sở cho phần visualization tiếp theo.
1 | Khang | Systems & Deployment | Thiết kế tracker interface và CLI skeleton | CLI prototype | Data contract | Done | Mục tiêu: thống nhất cách gọi tracker qua CLI. Đạt khi CLI skeleton nhận input/config/output và in kết quả mẫu đúng schema.
1 | Thuận | Spatial & Analytics | Thiết kế floor plan và zones | floor_plan.png + zones.json | None | Done | Mục tiêu: có bản đồ mặt bằng và vùng phân tích ban đầu. Đạt khi floor_plan.png và zones.json mô tả được các zone dùng cho analytics. | - Thiết kế floor_plan.png theo data museum_visitor theo góc nhìn từ trên xuống - Thiết kế 6 vùng zone(cửa vào , sảnh trưng bày,...) theo data
1 | Thuận | Spatial & Analytics | Thiết kế analytics metrics và track data schema | Analytics specification | Shared data contract | Done | Mục tiêu: khóa contract dữ liệu giữa tracker, analytics và dashboard. Đạt khi schema track có frame_id, track_id, bbox, timestamp, position.
1 | Khang | Product & Visualization | Thiết kế dashboard layout cho hệ thống ExhibitFlow | Dashboard wireframe | Shared data contract | Done | Mục tiêu: xác định màn hình demo cần có cho ExhibitFlow. Đạt khi wireframe thể hiện floor map, heatmap, zone stats, transition, journey. | - Tracking thật trên CAVIAR còn thấp cần tinh chỉnh lại detector - CLI C++ hiện vẫn là mock tracker model thật vẫn chạy từ python
1 | Thuận | Product & Visualization | Tạo mock track data cho Analytics và Dashboard | mock_tracks.csv | Shared data contract | Done | Mục tiêu: tạo dữ liệu giả để các nhánh làm song song trước khi có tracker thật. Đạt khi mock_tracks.csv chạy được với analytics và dashboard.
2 | Hưng | Algorithm & Performance | Optimize Python LTC-DMA: vectorization, caching, giảm data copy | Optimized Python version | Week 1 profiling | Done | Mục tiêu: tăng tốc bản Python trước khi port C++. Đạt khi giảm được bottleneck bằng vectorization/caching/giảm copy dữ liệu. | - ReID: Chuyển sang model nhẹ hơn (osnet25), chuyển từ float32 -> fp16 - DMA: Đổi dtype của tlbr và tlwh từ float64 -> float32 vì 2 feature này chỉ dùng để tính IoU, không cần cấp phát bộ nhớ quá nhiều. Thay đổi vòng lặp ở matrix track_feat và det_feat thành numpy stack để chỉ làm 1 lần copy liền mạch thay vì tốn N lần - LTC: thay đổi ở forward() của CfCCell, mỗi bước trong vòng lặp hồi quy (history_len=16 * num_layers=2 ==> 32 lần/frame) đều gọi lại alpha/tau nên bị dư thừa ra 31 lần gọi. Đã tách phần tính alpha/tau ra hàm riêng và chỉ tính 1 lần thay vì tính lại nhiều lần. Phần forward() của LTCMotionResidual cũng vậy, tính alpha/tau 1 lần trước mỗi vòng lặp history_len và lưu vào một biến, rồi trong vòng lặp dùng lại alpha/tau đã tính sẵn đó thay vì tính lại mỗi bước.
2 | Hưng | Algorithm & Performance | Benchmark baseline vs optimized Python | Performance comparison | Optimized Python | Done | Mục tiêu: chứng minh tối ưu Python có hiệu quả. Đạt khi có bảng so sánh baseline vs optimized về FPS/latency/resource. | Before: After: - HOTA: 77.99 - HOTA: 75.23 (-2.76%) - DetA: 79.21 - DetA: 78.35 (-0.86%) - AssA: 77.12 - AssA: 72.59 (-4.53%) - MOTA: 90.52 - MOTA: 89.36 (-1.16%) - IDF1: 87.68 - IDF1: 83.04 (-4.64%) - FPS: 4.62 - FPS: 10.57 (x2.28) - Latency: 216.57 - Latency: 94.62 [Ghi chú phạm vi] Bảng so sánh đầy đủ HOTA/IDF1/MOTA/FPS đã có ở đây (Week 2, MOT17 subset, optimized vs baseline nội bộ). Week 3/Week 6 KHÔNG lặp lại phép đo này — Week 3 đào sâu nguyên nhân giảm accuracy + so vanilla ByteTrack, Week 6 mở rộng multi-dataset cho final report.
2 | Khang | Systems & Deployment | Port module bottleneck sang C/C++ | Initial C++ core | Week 1 profiling | Done | Mục tiêu: port phần chậm nhất sang C/C++ để chuẩn bị realtime. Đạt khi C++ core chạy được một luồng xử lý tối thiểu.
2 | Khang | Systems & Deployment | Thiết kế Linux CLI flags | CLI arguments implemented | C++ project | Not Started | Mục tiêu: chuẩn hóa cách chạy pipeline bằng command line. Đạt khi CLI có flags input, output, config, device cơ bản.
2 | Thuận | Spatial & Analytics | Implement foot-point extraction và homography mapping | Image-to-floor coordinates | Mock/real tracks | Done | Mục tiêu: chuyển vị trí người từ ảnh sang mặt bằng. Đạt khi foot-point và homography sinh tọa độ floor-plan hợp lý. | - Đưa file track.jsonl vào geometry.py + map_tracks.py xử lý - point_image (pixel, foot-point đã có sẵn trong tracks.jsonl) -> chuyển sang mét bằng homography (geometry.py: image_to_floor()) -> ra point_floor (x_met, y_met) - Gọi hàm zone_of(x_met, y_met) kiểm tra điểm đó rơi vào polygon zone nào (Z1-Z6) - Ghi kết quả ra zone_id (id đang ở khu vực zone nào, "" nếu ngoài mọi zone) - Toàn bộ ghi vào file tracks_mapped.jsonl (tracks.jsonl gốc + thêm point_floor, zone_id)
2 | Thuận | Spatial & Analytics | Implement visitor count và dwell time | Count + dwell metrics | Mock tracks | Done | Mục tiêu: tạo analytics cơ bản theo zone. Đạt khi tính được visitor count và dwell time từ mock tracks. | zone_tasts :khu nào đông, khu nào vắng, khách ở lại bao lâu? Transaction khách hay đi từ khu này sang khu kia theo lối nào? Jounery hành trình cụ thể của từng khách là gì?
2 | Khang | Product & Visualization | Implement dashboard prototype đọc mock data | Dashboard prototype | mock_tracks.csv | Not Started | Mục tiêu: có dashboard prototype đọc dữ liệu chuẩn. Đạt khi mở dashboard thấy dữ liệu mock và các panel chính hiển thị.
2 | Thuận | Product & Visualization | Implement floor map visualization | Interactive floor map | floor_plan + zones | Done | Mục tiêu: hiển thị bản đồ mặt bằng tương tác. Đạt khi dashboard render floor plan, zones và vị trí/track mẫu. | visualization hành trình id trên floor_plan.png
3 | Hưng | Algorithm & Performance | Validate ReID model đã chọn (osnet25 + fp16) trên video museum thật (MV_1/2/3), so với benchmark MOT17 | Museum validation report | ReID model selection (osnet25 + fp16, đã chốt) | Not Started | Mục tiêu: xác nhận model ReID đã chọn (osnet25 + fp16) đủ ổn định trên domain thật museum (khác MOT17: khách di chuyển chậm, đông quanh hiện vật, camera từ trên xuống). Đạt khi chạy được trên cả 3 video MV_1/2/3, có bảng quan sát: số ID switch, số track mất giữa chừng (occlusion/đông người), FPS thực tế, và kết luận có cần chỉnh reid-thresh/track-buffer hay không. | Đổi từ task root-cause ban đầu: số liệu Week 2 (fast-reid sbs_S50 → osnet25) không tái lập được trên code hiện tại (không còn code gốc để diff), nên chuyển hướng sang validate model đã chốt trên dữ liệu thật thay vì điều tra nguyên nhân đã mất dấu vết. Kết quả phục vụ trực tiếp cho Thuận (Spatial & Analytics) vì analytics phụ thuộc chất lượng track/ID.
3 | Hưng | Algorithm & Performance | Benchmark 3 chiều: Baseline LTC-DMA vs Optimized Python vs Optimized Python + module C++ đã port (partial) | 3-way benchmark report (Baseline / Python optimized / Python+C++ partial) | Optimized Python (Week 2) + Port module bottleneck sang C++ (Khang, Week 2) | Not Started | Mục tiêu: đo tiến độ tối ưu tích lũy, xác định phần module C++ đã port (bottleneck) đóng góp thêm bao nhiêu so với chỉ optimize Python. Đạt khi có bảng FPS/latency/HOTA cho cả 3 phiên bản trên cùng dataset, cùng session đo. | Khác row 26 (Week 4): row 26 benchmark với bản C++ đầy đủ sau khi Khang hoàn tất binding/backend-swap (Week 4), còn row này chỉ dùng module C++ bottleneck đã có ở Week 2 — checkpoint sớm, không lặp lại row 26.
3 | Khang | Systems & Deployment | Tiếp tục port LTC-DMA core sang C++ | C++ core milestone | Week 2 port | Not Started | Mục tiêu: hoàn thiện thêm C++ core cho LTC-DMA. Đạt khi các module chính có thể chạy qua test hoặc sample input.
3 | Khang | Systems & Deployment | Build shared library .so trên Linux | libltcdma.so | C++ core | Not Started | Mục tiêu: đóng gói core thành shared library. Đạt khi build ra libltcdma.so và có ví dụ gọi thử.
3 | Thuận | Spatial & Analytics | Implement heatmap và zone transition | Heatmap + transition matrix | Mapped tracks | Not Started | Mục tiêu: tạo phân tích mật độ và luồng di chuyển. Đạt khi sinh được heatmap và transition matrix từ mapped tracks.
3 | Thuận | Spatial & Analytics | Test analytics với synthetic scenarios | Analytics test report | Analytics modules | Not Started | Mục tiêu: kiểm tra analytics bằng kịch bản có ground truth. Đạt khi synthetic scenarios cho kết quả đúng với kỳ vọng.
3 | Khang | Product & Visualization | Integrate Python tracker output vào dashboard | First end-to-end prototype | Track contract | Not Started | Mục tiêu: nối tracker Python với analytics/dashboard lần đầu. Đạt khi video hoặc output tracker đi được tới màn hình dashboard.
3 | Thuận | Product & Visualization | Visualize live/recorded trajectories | Trajectory visualization | Track output | Not Started | Mục tiêu: cho người xem thấy đường đi khách tham quan. Đạt khi dashboard vẽ được trajectories live/recorded theo track_id.
4 | Hưng | Algorithm & Performance | Benchmark Python optimized version và C++ version | FPS/latency comparison | C++ milestone | Not Started | Mục tiêu: so sánh Python optimized và C++ version. Đạt khi có bảng FPS/latency và kết luận backend nào dùng cho demo.
4 | Hưng | Algorithm & Performance | Analyze speed-quality tradeoff | Optimization report | Benchmark results | Not Started | Mục tiêu: chọn cân bằng tốc độ và chất lượng tracking. Đạt khi nêu rõ cấu hình đề xuất và tradeoff chấp nhận được.
4 | Khang | Systems & Deployment | Expose C++ core qua Python binding/API | Python-callable C++ backend | libltcdma.so | Not Started | Mục tiêu: gọi được C++ core từ Python/backend. Đạt khi Python binding/API trả output đúng track contract.
4 | Khang | Systems & Deployment | Implement backend swap Python ↔ C++ | Replaceable tracker backend | Python binding | Not Started | Mục tiêu: thay backend Python/C++ không ảnh hưởng phần sau. Đạt khi cùng một input có thể chạy qua 2 backend với output schema giống nhau.
4 | Thuận | Spatial & Analytics | Refine dwell time và transition logic với real track output | Validated analytics | First integration | Not Started | Mục tiêu: làm analytics chịu được output tracker thật. Đạt khi dwell time/transition hợp lý trên dữ liệu tích hợp.
4 | Thuận | Spatial & Analytics | Implement journey path | Journey reconstruction | Mapped tracks | Not Started | Mục tiêu: dựng lại hành trình khách theo thời gian. Đạt khi sinh được journey path theo track_id và zone sequence.
4 | Khang | Product & Visualization | Integrate analytics vào dashboard | Analytics dashboard | Analytics API/output | Not Started | Mục tiêu: đưa kết quả analytics lên dashboard. Đạt khi dashboard hiển thị count, dwell, heatmap, transition, journey từ API/output.
4 | Thuận | Product & Visualization | Prepare end-to-end demo checkpoint | Prototype demo | All streams | Not Started | Mục tiêu: kiểm tra checkpoint demo end-to-end. Đạt khi nhóm chạy được một kịch bản từ video đến insight dashboard.
5 | Hưng | Algorithm & Performance | Optimize remaining bottlenecks | Improved FPS | Week 4 benchmark | Not Started | Mục tiêu: xử lý các bottleneck còn lại sau tích hợp. Đạt khi FPS/latency cải thiện hoặc có fallback rõ ràng.
5 | Hưng | Algorithm & Performance | Stress test occlusion và crowded scenes | Stress test results | Real-time pipeline | Not Started | Mục tiêu: kiểm tra tracker trong tình huống khó. Đạt khi có kết quả occlusion/crowded scenes và các lỗi chính được ghi nhận.
5 | Khang | Systems & Deployment | Implement threading/async pipeline nếu cần | Real-time pipeline | Performance bottleneck | Not Started | Mục tiêu: đạt realtime hoặc gần realtime bằng pipeline bất đồng bộ nếu cần. Đạt khi đọc video, tracking, output không bị nghẽn nghiêm trọng.
5 | Khang | Systems & Deployment | Complete CLI: input, output, device, display, save, config | Working Linux CLI | C++ backend | Not Started | Mục tiêu: hoàn thiện CLI để người khác chạy được hệ thống. Đạt khi CLI hỗ trợ input/output/device/display/save/config.
5 | Thuận | Spatial & Analytics | Implement hot zone / dead zone | Zone classification | Analytics | Not Started | Mục tiêu: phân loại khu vực thu hút và ít được chú ý. Đạt khi hot zone/dead zone dựa trên count+dwell được xuất ra.
5 | Thuận | Spatial & Analytics | Implement congestion detection | Congestion events | Mapped trajectories | Not Started | Mục tiêu: phát hiện tắc nghẽn/đông bất thường. Đạt khi sinh congestion events theo ngưỡng density hoặc dwell.
5 | Khang | Product & Visualization | Integrate real-time track stream vào dashboard | Live dashboard | C++/Python backend | Not Started | Mục tiêu: dashboard nhận track stream realtime. Đạt khi vị trí khách cập nhật liên tục từ backend lên giao diện.
5 | Thuận | Product & Visualization | Implement flow replay | Visitor flow replay | Trajectory data | Not Started | Mục tiêu: xem lại luồng tham quan sau khi chạy demo. Đạt khi replay được trajectories theo timeline với controls cơ bản.
6 | Hưng | Algorithm & Performance | Đánh giá toàn diện, multi-dataset LTC-DMA vs ByteTrack cho final report | Comprehensive HOTA/IDF1/MOTA/IDSW report (multi-dataset) | Preliminary vs-ByteTrack comparison (Week 3) | Not Started | Mục tiêu: tổng hợp đánh giá đầy đủ trên nhiều dataset (MOT17 full, MOT20/DanceTrack nếu kịp tiến độ) làm số liệu chính thức cho báo cáo cuối. Đạt khi có bộ metrics đầy đủ và so sánh được với kết quả preliminary Week 3.
6 | Hưng | Algorithm & Performance | Analyze impact of tracking errors on analytics | Analytics stability analysis | Analytics outputs | Not Started | Mục tiêu: hiểu tracking error ảnh hưởng analytics thế nào. Đạt khi chỉ ra lỗi ID switch/miss làm sai count/dwell/transition ra sao.
6 | Khang | Systems & Deployment | Performance evaluation Python vs C++ | FPS/latency/resource report | Both backends | Not Started | Mục tiêu: chốt năng lực hiệu năng toàn pipeline. Đạt khi có FPS, latency, resource cho Python và C++ backend.
6 | Khang | Systems & Deployment | Package reproducible Linux build | Build instructions | CLI + library | Not Started | Mục tiêu: làm build có thể tái lập. Đạt khi clean environment làm theo hướng dẫn và chạy được CLI/library.
6 | Thuận | Spatial & Analytics | Evaluate zone count, dwell, transition accuracy | Analytics evaluation | Scenario ground truth | Not Started | Mục tiêu: đánh giá độ đúng của analytics theo zone. Đạt khi count/dwell/transition được so với ground truth hoặc scenario expected.
6 | Thuận | Spatial & Analytics | Prepare Layout A vs Layout B case study | Layout comparison results | Demo scenarios | Not Started | Mục tiêu: có case study thể hiện giá trị hệ thống. Đạt khi so sánh Layout A vs Layout B ra insight về flow/hot/dead zones.
6 | Hưng | Product & Visualization | Visualize benchmark và analytics results | Result pages | Evaluation outputs | Not Started | Mục tiêu: biến kết quả benchmark/analytics thành hình ảnh trình bày. Đạt khi có charts/tables dùng được cho report và dashboard.
6 | Khang | Product & Visualization | Improve dashboard UX cho demo triển lãm | Polished dashboard | User feedback | Not Started | Mục tiêu: làm dashboard dễ hiểu cho buổi demo. Đạt khi giao diện rõ flow, không rối, thể hiện đúng insight chính.
7 | Hưng | Algorithm & Performance | Final stress testing và bug fixing | Stable tracker | Full pipeline | Not Started | Mục tiêu: ổn định tracker trước giai đoạn cuối. Đạt khi các lỗi chính được fix hoặc có workaround ghi trong notes.
7 | Hưng | Algorithm & Performance | Prepare algorithm/performance figures | Research figures | Final benchmarks | Not Started | Mục tiêu: chuẩn bị hình minh họa kỹ thuật tracking/performance. Đạt khi có figures đưa thẳng vào report/slides.
7 | Khang | Systems & Deployment | Finalize .so/DLL/CLI packaging | Release candidate | Stable backend | Not Started | Mục tiêu: đóng gói bản release candidate. Đạt khi .so/DLL/CLI và config mẫu nằm đúng cấu trúc release.
7 | Khang | Systems & Deployment | Run installation test on clean environment | Reproducibility test | Package | Not Started | Mục tiêu: kiểm chứng người khác cài lại được. Đạt khi clean install chạy thành công theo README.
7 | Thuận | Spatial & Analytics | Run exhibition scenarios: normal, dead zone, congestion, occlusion | Case study dataset | Live pipeline | Not Started | Mục tiêu: chạy đầy đủ các tình huống triển lãm. Đạt khi có dataset/video/result cho normal, dead zone, congestion, occlusion.
7 | Thuận | Spatial & Analytics | Finalize analytics findings | Final insight report | Scenario results | Not Started | Mục tiêu: tổng hợp insight analytics cuối cùng. Đạt khi có báo cáo count, dwell, heatmap, transition, journey, hot/dead zones.
7 | Khang | Product & Visualization | Full exhibition demo rehearsal | Demo v1 | All components | Not Started | Mục tiêu: diễn tập demo như ngày bảo vệ. Đạt khi chạy end-to-end trơn tru và biết phần nào cần backup.
7 | Thuận | Product & Visualization | Prepare recording and presentation assets | Demo video draft | Dashboard | Not Started | Mục tiêu: chuẩn bị tài sản trình bày. Đạt khi có video demo draft, ảnh màn hình, và slide assets.
8 | Hưng | Algorithm & Performance | Final benchmark và technical documentation | Final MOT report | Final system | Not Started | Mục tiêu: hoàn tất tài liệu kỹ thuật tracking. Đạt khi benchmark cuối và giải thích MOT/LTC-DMA đủ đưa vào report.
8 | Khang | Systems & Deployment | Finalize documentation: build, CLI, API | README + deployment docs | Release candidate | Not Started | Mục tiêu: hoàn tất hướng dẫn build/chạy/dùng API. Đạt khi README/deployment docs giúp người khác chạy lại hệ thống.
8 | Thuận | Spatial & Analytics | Finalize analytics tables, figures, case study | Final analytics report | Final results | Not Started | Mục tiêu: hoàn tất phần kết quả analytics. Đạt khi tables, figures, case study mô tả rõ visitor journey insights.
8 | Khang | Product & Visualization | Dashboard polish, final demo, slide integration | Final exhibition package | All components | Not Started | Mục tiêu: hoàn thiện gói demo cuối. Đạt khi dashboard, demo, slides đồng bộ và thể hiện đúng mục tiêu ExhibitFlow.
8 | All | Integration | Final end-to-end testing and presentation rehearsal | Final demo | All workstreams | Not Started | Mục tiêu: xác nhận toàn hệ thống sẵn sàng nộp/bảo vệ. Đạt khi end-to-end test pass và cả nhóm rehearsal thành công.

## Checkpoints
Checkpoint | Target Week | Success Criteria | Risk if Missed
C0 — Data Contract | End Week 1 | Tracker output schema + mock_tracks.csv agreed | Parallel streams cannot integrate
C1 — First End-to-End | End Week 3 | Python LTC-DMA → Analytics → Dashboard works | Integration risk discovered too late
C2 — C++ Core | End Week 4 | C++ core / shared library runs and output matches contract | Real-time target at risk
C3 — Real-time Integration | End Week 5 | Camera/video pipeline reaches target FPS or fallback defined | Exhibition demo risk
C4 — Evaluation | End Week 6 | Tracking + performance + analytics results collected | Insufficient time for experiments
C5 — Full Demo | End Week 7 | Complete exhibition rehearsal succeeds | Week 8 becomes emergency integration
C6 — Final | Week 8 | Polish, documentation, presentation, and final ExhibitFlow system demo | Ready for exhibition